VetCare

Clinique Vétérinaire Dupont

CAHIER DES CHARGES

Application de Gestion Vétérinaire

| Client Dr. Martin DUPONT Clinique Vétérinaire 12 rue des Lilas, 31000 Toulouse | Prestataire TechSolutions Lyon 12 Avenue des Alpes, 69000 Lyon SIRET : 123 456 789 00012 |
| --- | --- |

Version 1.0  —  4 juin 2026  —  Confidentiel

# Sommaire

Table des matières

Sommaire	2

Partie 1 — Lettre d'accompagnement	3

Partie 2 — Introduction	4

2.1 Contexte général	4

2.2 Problématique	4

2.3 Objectifs du projet	4

2.4 Périmètre du projet	4

Partie 3 — Présentation du projet	5

3.1 Identification des parties	5

3.2 Équipe projet	5

3.3 Calendrier synthétique	5

Partie 4 — Besoins fonctionnels	6

4.1 Module 1 — Gestion des clients (propriétaires)	6

4.2 Module 2 — Gestion des animaux (patients)	6

4.3 Module 3 — Dossiers médicaux et prescriptions	6

4.4 Module 4 — Gestion des médicaments et stocks	6

4.5 Module 5 — Gestion du personnel	7

4.6 Module 6 — Contrôle d'accès et authentification	7

4.7 Récapitulatif des fonctions principales	7

Partie 5 — Besoins non-fonctionnels	8

5.1 Performance	8

5.2 Sécurité	8

5.3 Ergonomie et accessibilité	8

5.4 Maintenabilité	8

5.5 Compatibilité	8

5.6 Conformité légale	9

Partie 6 — Dictionnaire des données	10

6.1 Entité CLIENT	10

6.2 Entité ANIMAL	10

6.3 Entité DOSSIER_MEDICAL	11

6.4 Entité PRESCRIPTION	11

6.5 Entité MEDICAMENT	11

6.6 Entité PERSONNEL	12

6.7 Entité UTILISATEUR	12

6.8 Entité DOCUMENT	13

Partie 7 — Schéma relationnel / MCD	14

7.1 Relations entre entités	14

7.2 Règles de gestion	14

Partie 8 — Charte graphique	15

8.1 Identité visuelle — Logo VetCare	15

Règles d'utilisation du logo	15

8.2 Palette de couleurs	15

Couleurs principales	15

Couleurs fonctionnelles	15

Justification des couleurs	16

8.3 Typographie	16

8.4 Bibliothèque d'icônes	16

8.5 Composants UI	16

Boutons	16

Champs de formulaire	17

Messages d'alerte	17

8.6 Style général et ambiance	17

8.7 Document de charte graphique complet	17

Partie 9 — Maquettes	19

9.1 Page d'accueil / Tableau de bord	19

Éléments présents	19

Charte appliquée	19

9.2 Maquette — Gestion des animaux	20

Éléments de liste	20

Fiche animal (vue détail)	20

9.3 Maquette — Gestion des clients / personnel	20

Page Clients	20

Page Personnel	20

9.4 Maquette — Gestion médicaments / traitements	20

Page Stock médicaments	20

Page Prescriptions	20

Partie 10 — Planification du projet	22

10.1 Liste des tâches — Phase conception	22

10.2 Liste des tâches — Phase développement	23

10.3 Récapitulatif des ressources humaines	24

Partie 11 — Devis et aspects financiers	25

11.1 Devis N°2026-001	25

11.2 Proposition d'hébergement	25

11.3 Proposition de formation	25

11.4 Proposition de maintenance	26

Partie 12 — Contrats	27

12.1 Contrat de fabrication du logiciel	27

12.2 Contrat de sous-traitance BDD (SQL)	27

Partie 13 — Conformité RGPD	28

13.1 Registre des activités de traitement	28

13.2 Durées de conservation	28

13.3 Mesures de sécurité appliquées	28

13.4 Droits des personnes	28

13.5 Sous-traitants et transferts	29

Partie 14 — Annexes	30

Annexe A — Récapitulatif financier global	30

Annexe B — Glossaire	30

Annexe C — Contacts	30

# Partie 1 — Lettre d'accompagnement

Prénom NOM — Chef de projet

TechSolutions Lyon — 12 Avenue des Alpes, 69000 Lyon

SIRET : 123 456 789 00012

Le 4 juin 2026

Dr. Martin DUPONT

Clinique Vétérinaire

12 rue des Lilas

31000 Toulouse

Réf : Proposition commerciale — Application de gestion vétérinaire VetCare

Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le cahier des charges et les documents contractuels relatifs au développement de votre application de gestion de clinique vétérinaire VetCare.

Ce dossier détaille les solutions techniques retenues pour la gestion centralisée de vos patients (animaux), de vos clients (propriétaires), du personnel soignant ainsi que des prescriptions médicamenteuses, conformément à vos exigences exprimées lors de nos échanges préliminaires.

Il inclut notamment :

- La définition précise des besoins fonctionnels et non-fonctionnels ;

- Le dictionnaire des données et le schéma relationnel de la base de données ;

- La charte graphique complète (palette de couleurs, typographie, composants UI) ;

- Les maquettes des principales interfaces ;

- La planification détaillée du projet avec répartition des ressources humaines ;

- Le devis financier complet ;

- Les propositions d'hébergement, de formation et de maintenance ;

- Les éléments de conformité RGPD avec registre des traitements.

Nous nous tenons à votre disposition pour convenir d'un entretien afin d'en discuter et de répondre à toutes vos questions.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

[Signature]

Chef de projet — TechSolutions Lyon

# Partie 2 — Introduction

## 2.1 Contexte général

Le cabinet vétérinaire du Dr. Martin DUPONT, situé au 12 rue des Lilas à Toulouse (31000), est un établissement de soins pour animaux proposant des consultations médicales, des actes chirurgicaux, le suivi médical des patients et la dispensation de médicaments vétérinaires.

Dans un secteur où la gestion de l'information médicale est critique, le Dr. DUPONT souhaite moderniser et centraliser la gestion de son cabinet à travers une application métier dédiée, baptisée VetCare.

## 2.2 Problématique

Actuellement, la gestion des dossiers clients, des fiches animaux, des rendez-vous et des stocks de médicaments est morcelée entre plusieurs outils (fichiers papier, tableurs, logiciels non spécialisés). Cette situation engendre :

- Des pertes de temps lors des recherches d'informations ;

- Des risques d'erreurs dans les prescriptions médicamenteuses ;

- Une impossibilité de centraliser le suivi médical des patients ;

- Des difficultés dans la gestion administrative du personnel.

## 2.3 Objectifs du projet

L'application VetCare devra permettre de :

- Centraliser l'ensemble des informations du cabinet sur une plateforme unique ;

- Sécuriser les données médicales des patients conformément au RGPD ;

- Optimiser les flux de travail du personnel soignant et administratif ;

- Faciliter le suivi médical des animaux et la gestion des prescriptions ;

- Moderniser l'image du cabinet grâce à une interface professionnelle et ergonomique.

## 2.4 Périmètre du projet

Le présent cahier des charges couvre :

- Le développement de l'application web VetCare ;

- La conception et le déploiement de la base de données associée ;

- La mise en place de l'hébergement sécurisé ;

- La formation du personnel (5 personnes) ;

- La maintenance corrective et évolutive post-livraison.

# Partie 3 — Présentation du projet

## 3.1 Identification des parties

| Rôle | Entité | Contact |
| --- | --- | --- |
| Maître d'ouvrage (Client) | Cabinet Vétérinaire Dr. Martin DUPONT | 12 rue des Lilas, 31000 Toulouse — contact@vet-deslilas.fr |
| Maître d'oeuvre (Prestataire) | TechSolutions Lyon | 12 Avenue des Alpes, 69000 Lyon — SIRET : 123 456 789 00012 |

## 3.2 Équipe projet

| Membre | Rôle principal | Durée d'intervention |
| --- | --- | --- |
| Adrien | Développement front-end & tests d'intégration | 13 jours |
| Adam | Développement front-end & tests interface | 13 jours |
| Dylan | Développement back-end & déploiement | 11 jours |
| Noa | Base de données & documentation technique | 14 jours |
| Collectif | Tâches communes (lancement, livraison) | 2 jours |

## 3.3 Calendrier synthétique

| Phase | Tâches | Durée estimée |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Analyse & conception | 5 jours |
| Phase 2 | Développement base de données | 8 jours |
| Phase 3 | Développement front-end | 10 jours |
| Phase 4 | Tests & corrections | 6 jours |
| Phase 5 | Déploiement & recette | 3 jours |

# Partie 4 — Besoins fonctionnels

## 4.1 Module 1 — Gestion des clients (propriétaires)

L'application doit permettre de :

- Créer une fiche client complète (nom, prénom, adresse, téléphone, email) ;

- Modifier les informations d'un client existant ;

- Supprimer un compte client (avec archivage des données médicales associées) ;

- Rechercher un client par nom, prénom, téléphone ou numéro de dossier ;

- Consulter la liste des animaux rattachés à un client ;

- Accéder à l'historique des visites et factures d'un client ;

- Filtrer les clients par différents critères.

## 4.2 Module 2 — Gestion des animaux (patients)

L'application doit permettre de :

- Créer une fiche animal (nom, espèce, race, sexe, date de naissance, poids, couleur, numéro de puce/tatouage) ;

- Associer un animal à son propriétaire (client) ;

- Gérer plusieurs animaux pour un même propriétaire ;

- Suivre le statut vaccinal de chaque animal avec alertes de rappel ;

- Consulter la fiche médicale complète d'un animal ;

- Uploader des documents (résultats d'analyses, radiographies en PDF/images) ;

- Rechercher et filtrer les animaux par espèce, race, propriétaire, statut.

Espèces gérées : Chat, Chien, NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie), Oiseau, Reptile, Rongeur, Lapin, et autres.

## 4.3 Module 3 — Dossiers médicaux et prescriptions

L'application doit permettre de :

- Créer un dossier médical par animal avec historique complet des consultations ;

- Enregistrer les actes médicaux (consultations, chirurgies, vaccinations) ;

- Rédiger et imprimer des ordonnances médicales ;

- Saisir les prescriptions avec dosage, durée et médicaments associés ;

- Alerter le personnel sur les rappels de vaccins et de traitements ;

- Consulter l'historique médical complet d'un patient ;

- Joindre des fichiers (analyses biologiques, imagerie médicale).

## 4.4 Module 4 — Gestion des médicaments et stocks

L'application doit permettre de :

- Gérer le stock de médicaments disponibles en cabinet ;

- Enregistrer les entrées et sorties de stock ;

- Alerter sur les niveaux de stock faibles ;

- Suivre les dates de péremption ;

- Lier les médicaments aux prescriptions ;

- Générer des rapports de consommation.

Statuts de stock : En stock, Stock faible, Rupture.

## 4.5 Module 5 — Gestion du personnel

L'application doit permettre de :

- Gérer les fiches du personnel (vétérinaires, secrétariat, administratif) ;

- Attribuer des rôles et des droits d'accès différenciés ;

- Gérer les plannings et les disponibilités ;

- Contrôler les accès selon le profil utilisateur.

## 4.6 Module 6 — Contrôle d'accès et authentification

L'application doit permettre de :

- Authentifier les utilisateurs par identifiant et mot de passe sécurisé ;

- Gérer les sessions utilisateur avec expiration automatique ;

- Journaliser les connexions et les actions sensibles ;

- Réinitialiser les mots de passe de manière sécurisée ;

- Restreindre les accès selon les rôles définis.

## 4.7 Récapitulatif des fonctions principales

| Fonction | Priorité | Module |
| --- | --- | --- |
| Gestion des fiches clients | Haute | 1 |
| Gestion des fiches animaux | Haute | 2 |
| Dossier médical & prescriptions | Haute | 3 |
| Gestion des stocks médicaments | Moyenne | 4 |
| Gestion du personnel | Moyenne | 5 |
| Authentification & droits | Haute | 6 |
| Alertes & rappels vaccins | Moyenne | 2 & 3 |
| Upload documents médicaux | Moyenne | 2 & 3 |
| Recherche & filtres | Haute | 1 & 2 |
| Rapports & statistiques | Basse | Transverse |

# Partie 5 — Besoins non-fonctionnels

## 5.1 Performance

- Temps de réponse : toute action utilisateur doit générer une réponse en moins de 2 secondes en conditions normales d'utilisation ;

- Disponibilité : l'application doit être disponible 99,5 % du temps (hors maintenance planifiée) ;

- Charge : l'application doit supporter une utilisation simultanée par l'ensemble du personnel (estimation : 5 à 10 utilisateurs concurrents).

## 5.2 Sécurité

- Chiffrement des données en transit (HTTPS/TLS 1.3) et au repos ;

- Hachage des mots de passe (algorithme bcrypt ou équivalent) ;

- Gestion des sessions avec expiration automatique après inactivité ;

- Journalisation de toutes les connexions et actions sensibles ;

- Sauvegardes automatiques quotidiennes des données ;

- Accès restreint aux données médicales sensibles selon les rôles.

## 5.3 Ergonomie et accessibilité

- Interface responsive compatible ordinateurs de bureau (résolution principale : 1920x1080) ;

- Conformité WCAG AA : Contraste texte principal / fond 12,6:1 — Texte secondaire / fond 4,6:1 — Liens / fond 6,2:1 ;

- Navigation clavier sur tous les éléments interactifs ;

- Focus visible sur tous les éléments focalisables ;

- Attributs ARIA sur les composants complexes ;

- Labels associés à tous les champs de formulaire ;

- Taille de police minimale : 12px (légende), 14px (corps de texte).

## 5.4 Maintenabilité

- Code documenté et commenté selon les standards du projet ;

- Architecture modulaire facilitant les évolutions futures ;

- Tests unitaires et d'intégration couvrant les fonctions critiques ;

- Documentation technique et utilisateur livrées avec l'application.

## 5.5 Compatibilité

- Navigateurs supportés : Chrome, Firefox, Edge (versions récentes) ;

- Système d'exploitation : Windows 10/11, macOS ;

- Base de données : SQL (MySQL / PostgreSQL).

## 5.6 Conformité légale

- Conformité au RGPD — Règlement UE 2016/679 ;

- Respect des obligations de l'article 28 RGPD pour les sous-traitants ;

- Aucun transfert de données hors Union Européenne.

# Partie 6 — Dictionnaire des données

### 6.1 Entité CLIENT

| Attribut | Type | Taille | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id_client | INT | 11 | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant unique du client |
| nom | VARCHAR | 100 | NOT NULL | Nom de famille du propriétaire |
| prenom | VARCHAR | 100 | NOT NULL | Prénom du propriétaire |
| adresse | VARCHAR | 255 | NULL | Adresse postale complète |
| code_postal | CHAR | 5 | NULL | Code postal |
| ville | VARCHAR | 100 | NULL | Ville de résidence |
| telephone | VARCHAR | 20 | NOT NULL | Numéro de téléphone principal |
| email | VARCHAR | 150 | UNIQUE, NULL | Adresse email |
| date_inscription | DATE | — | NOT NULL | Date de première inscription |
| actif | BOOLEAN | — | DEFAULT TRUE | Statut du compte client |

Durée de conservation : 5 ans après clôture du dossier.

### 6.2 Entité ANIMAL

| Attribut | Type | Taille | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id_animal | INT | 11 | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant unique de l'animal |
| id_client | INT | 11 | FK → CLIENT | Propriétaire de l'animal |
| nom | VARCHAR | 100 | NOT NULL | Nom de l'animal |
| espece | ENUM | — | NOT NULL | Chat, Chien, Oiseau, Reptile, Rongeur, Lapin, NAC, Autre |
| race | VARCHAR | 100 | NULL | Race de l'animal |
| sexe | ENUM | — | NOT NULL | Mâle, Femelle, Inconnu |
| date_naissance | DATE | — | NULL | Date de naissance |
| poids | DECIMAL | 5,2 | NULL | Poids en kg |
| couleur | VARCHAR | 100 | NULL | Description de la couleur/robe |
| numero_puce | VARCHAR | 50 | UNIQUE, NULL | Numéro de micropuce |
| numero_tatouage | VARCHAR | 50 | UNIQUE, NULL | Numéro de tatouage |
| date_creation | DATE | — | NOT NULL | Date de création de la fiche |
| statut_vaccinal | ENUM | — | DEFAULT 'À jour' | À jour, Rappel, Non vacciné |

### 6.3 Entité DOSSIER_MEDICAL

| Attribut | Type | Taille | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id_dossier | INT | 11 | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant unique du dossier |
| id_animal | INT | 11 | FK → ANIMAL | Animal concerné |
| id_veterinaire | INT | 11 | FK → PERSONNEL | Vétérinaire responsable |
| date_consultation | DATETIME | — | NOT NULL | Date et heure de la consultation |
| motif | VARCHAR | 255 | NOT NULL | Motif de la consultation |
| diagnostic | TEXT | — | NULL | Diagnostic établi |
| traitement | TEXT | — | NULL | Traitement prescrit |
| observations | TEXT | — | NULL | Observations complémentaires |
| poids_visite | DECIMAL | 5,2 | NULL | Poids de l'animal lors de la visite |
| temperature | DECIMAL | 4,1 | NULL | Température en °C |
| prochain_rdv | DATE | — | NULL | Date du prochain rendez-vous recommandé |

Données sensibles : OUI — Accès restreint selon le rôle utilisateur.

### 6.4 Entité PRESCRIPTION

| Attribut | Type | Taille | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id_prescription | INT | 11 | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant unique |
| id_dossier | INT | 11 | FK → DOSSIER_MEDICAL | Dossier médical associé |
| id_medicament | INT | 11 | FK → MEDICAMENT | Médicament prescrit |
| dosage | VARCHAR | 100 | NOT NULL | Dosage prescrit |
| frequence | VARCHAR | 100 | NOT NULL | Fréquence d'administration |
| duree_traitement | INT | 3 | NOT NULL | Durée en jours |
| instructions | TEXT | — | NULL | Instructions complémentaires |
| date_prescription | DATE | — | NOT NULL | Date de la prescription |

### 6.5 Entité MEDICAMENT

| Attribut | Type | Taille | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id_medicament | INT | 11 | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant unique |
| nom_commercial | VARCHAR | 200 | NOT NULL | Nom commercial du médicament |
| principe_actif | VARCHAR | 200 | NULL | Principe actif |
| forme | VARCHAR | 100 | NULL | Forme galénique (comprimé, injection, etc.) |
| dosage_unitaire | VARCHAR | 100 | NULL | Dosage par unité |
| quantite_stock | INT | 6 | NOT NULL, DEFAULT 0 | Quantité en stock |
| seuil_alerte | INT | 6 | DEFAULT 5 | Seuil déclenchant l'alerte stock faible |
| date_peremption | DATE | — | NULL | Date de péremption |
| statut_stock | ENUM | — | DEFAULT 'En stock' | En stock, Stock faible, Rupture |
| prix_unitaire_ht | DECIMAL | 8,2 | NULL | Prix unitaire HT |

### 6.6 Entité PERSONNEL

| Attribut | Type | Taille | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id_personnel | INT | 11 | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant unique |
| nom | VARCHAR | 100 | NOT NULL | Nom de famille |
| prenom | VARCHAR | 100 | NOT NULL | Prénom |
| role | ENUM | — | NOT NULL | Administrateur, Vétérinaire, Secrétaire, Administratif |
| email_pro | VARCHAR | 150 | UNIQUE, NOT NULL | Email professionnel |
| telephone_pro | VARCHAR | 20 | NULL | Téléphone professionnel |
| date_embauche | DATE | — | NULL | Date d'embauche |
| numero_ordre | VARCHAR | 50 | NULL | Numéro d'ordre vétérinaire (si applicable) |
| actif | BOOLEAN | — | DEFAULT TRUE | Statut du compte personnel |

### 6.7 Entité UTILISATEUR

| Attribut | Type | Taille | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id_utilisateur | INT | 11 | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant unique |
| id_personnel | INT | 11 | FK → PERSONNEL, UNIQUE | Personnel associé |
| login | VARCHAR | 100 | UNIQUE, NOT NULL | Identifiant de connexion |
| mot_de_passe_hash | VARCHAR | 255 | NOT NULL | Mot de passe haché (bcrypt) |
| derniere_connexion | DATETIME | — | NULL | Date/heure de dernière connexion |
| actif | BOOLEAN | — | DEFAULT TRUE | Compte actif ou désactivé |

Durée de conservation des logs : 6 mois (données de connexion / adresse IP).

### 6.8 Entité DOCUMENT

| Attribut | Type | Taille | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id_document | INT | 11 | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant unique |
| id_dossier | INT | 11 | FK → DOSSIER_MEDICAL | Dossier associé |
| nom_fichier | VARCHAR | 255 | NOT NULL | Nom du fichier original |
| type_fichier | ENUM | — | NOT NULL | PDF, Image |
| chemin_stockage | VARCHAR | 500 | NOT NULL | Chemin sécurisé de stockage |
| date_upload | DATETIME | — | NOT NULL | Date et heure d'envoi |
| id_uploade_par | INT | 11 | FK → PERSONNEL | Personnel ayant uploadé |

# Partie 7 — Schéma relationnel / MCD

## 7.1 Relations entre entités

CLIENT (id_client, nom, prenom, adresse, code_postal, ville, telephone, email, date_inscription, actif)

ANIMAL (id_animal, #id_client, nom, espece, race, sexe, date_naissance, poids, couleur, numero_puce, numero_tatouage, date_creation, statut_vaccinal)

PERSONNEL (id_personnel, nom, prenom, role, email_pro, telephone_pro, date_embauche, numero_ordre, actif)

UTILISATEUR (id_utilisateur, #id_personnel, login, mot_de_passe_hash, derniere_connexion, actif)

DOSSIER_MEDICAL (id_dossier, #id_animal, #id_veterinaire, date_consultation, motif, diagnostic, traitement, observations, poids_visite, temperature, prochain_rdv)

PRESCRIPTION (#id_dossier, #id_medicament, dosage, frequence, duree_traitement, instructions, date_prescription)

MEDICAMENT (id_medicament, nom_commercial, principe_actif, forme, dosage_unitaire, quantite_stock, seuil_alerte, date_peremption, statut_stock, prix_unitaire_ht)

DOCUMENT (id_document, #id_dossier, nom_fichier, type_fichier, chemin_stockage, date_upload, #id_uploade_par)

## 7.2 Règles de gestion

| Règle | Description |
| --- | --- |
| RG-01 | Un CLIENT peut posséder 0 à N ANIMAUX |
| RG-02 | Un ANIMAL appartient à exactement 1 CLIENT |
| RG-03 | Un ANIMAL peut avoir 0 à N DOSSIERS_MEDICAUX |
| RG-04 | Un DOSSIER_MEDICAL concerne exactement 1 ANIMAL |
| RG-05 | Un DOSSIER_MEDICAL est suivi par 1 PERSONNEL (vétérinaire) |
| RG-06 | Un DOSSIER_MEDICAL peut contenir 0 à N PRESCRIPTIONS |
| RG-07 | Une PRESCRIPTION concerne exactement 1 MEDICAMENT |
| RG-08 | Un MEDICAMENT peut apparaître dans 0 à N PRESCRIPTIONS |
| RG-09 | Un DOSSIER_MEDICAL peut contenir 0 à N DOCUMENTS |
| RG-10 | Un PERSONNEL peut avoir 0 ou 1 compte UTILISATEUR |
| RG-11 | Seul un PERSONNEL avec rôle Vétérinaire peut être référencé dans DOSSIER_MEDICAL |

# Partie 8 — Charte graphique

## 8.1 Identité visuelle — Logo VetCare

Nom de l'application : VetCare — Sous-titre : Clinique Vétérinaire Dupont

Concept du logo : Le logo combine une croix médicale vétérinaire avec les silhouettes d'un chien et d'un chat formant un coeur. Il symbolise les soins, la compassion et le professionnalisme.

### Règles d'utilisation du logo

- Taille minimale : 32px (numérique) / 15mm (impression) ;

- Espace de protection : égal à la hauteur du symbole (x) ;

- Fonds autorisés : clair, blanc, bleu, teal — Éviter les fonds chargés ;

- Ne pas déformer, changer les couleurs ou ajouter d'effets ;

- Utiliser la version horizontale pour l'interface, la version icône pour favicon.

## 8.2 Palette de couleurs

### Couleurs principales

| Rôle | HEX | RGB | HSL | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primaire | #005B8C | 0, 91, 140 | 204, 100%, 27% | Actions principales, liens, navigation |
| Secondaire | #24B39E | 36, 179, 158 | 168, 70%, 42% | Éléments secondaires, catégories |
| Accentuation | #FF9F43 | 255, 159, 67 | 32, 100%, 63% | Appels à l'action importants (CTA) |
| Fond principal | #F5F7FA | 245, 247, 250 | 210, 33%, 97% | Arrière-plan général |
| Surface (cartes) | #FFFFFF | 255, 255, 255 | 0, 0%, 100% | Cartes, modales, contenus |
| Texte principal | #1F2937 | 31, 41, 55 | 215, 28%, 17% | Titres, textes principaux |
| Texte secondaire | #6B7280 | 107, 114, 128 | 215, 16%, 46% | Textes secondaires, placeholders |
| Bordures | #E5E7EB | 229, 231, 235 | 210, 20%, 91% | Séparateurs, bordures |

### Couleurs fonctionnelles

| Rôle | HEX | RGB | HSL | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Succès | #22C55E | 34, 197, 94 | 142, 71%, 45% | Actions réussies, état positif |
| Avertissement | #F59E0B | 245, 158, 11 | 38, 92%, 50% | Alertes, attention requise |
| Erreur | #EF4444 | 239, 68, 68 | 0, 84%, 60% | Erreurs, actions destructives |
| Information | #3B82F6 | 59, 130, 246 | 217, 91%, 60% | Informations générales |

### Justification des couleurs

- Bleu primaire (#005B8C) — Inspire confiance, sérieux et professionnalisme. Associé au domaine médical et vétérinaire.

- Vert/Teal secondaire (#24B39E) — Evoque la santé, la croissance et le bien-être animal.

- Orange accentuation (#FF9F43) — Attire l'attention sans être agressif, idéal pour les CTA importants.

- Gris clairs — Apportent de la douceur visuelle et réduisent la fatigue oculaire.

- Texte foncé (#1F2937) — Très lisible avec un excellent contraste sur fond clair (WCAG AA+).

## 8.3 Typographie

Polices utilisées (Google Fonts) : Poppins pour les titres (moderne, claire et professionnelle) — Inter pour le corps de texte (excellente lisibilité à l'écran).

| Élément | Police | Taille | Graisse | Ligne | Espacement | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Poppins | 32px | 600 | 40px | -0.5px | Titres de page |
| H2 | Poppins | 24px | 600 | 32px | -0.25px | Sections principales |
| H3 | Poppins | 20px | 600 | 28px | 0px | Sous-sections |
| H4 | Poppins | 16px | 600 | 24px | 0px | Titres de cartes |
| Corps de texte | Inter | 14px | 400 | 20px | 0px | Textes courants |
| Légende / Aide | Inter | 12px | 400 | 16px | 0px | Informations secondaires |
| Label formulaire | Inter | 14px | 500 | 20px | 0px | Labels des champs |
| Bouton | Inter | 14px | 600 | 20px | 0.25px | Textes de boutons |
| Lien | Inter | 14px | 500 | 20px | 0px | Liens, navigation |

Taille minimale recommandée : 12px (légende) / 14px (corps). Interface optimisée pour écran 1920x1080 et plus.

## 8.4 Bibliothèque d'icônes

Bibliothèque recommandée : Lucide Icons (lucide.dev) — Style ligne moderne, cohérent et lisible.

## 8.5 Composants UI

### Boutons

| Type | Par défaut | Hover | Focus | Active | Désactivé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primaire | Fond #005B8C, texte blanc | Fond légèrement plus sombre | Outline visible | Fond enfoncé | Opacité 50% |
| Secondaire | Contour #005B8C, texte #005B8C | Fond bleu léger | Outline visible | Contour renforcé | Opacité 50% |
| Danger | Fond #EF4444, texte blanc | Fond rouge foncé | Outline visible | Fond enfoncé | Opacité 50% |
| Texte/Lien | Pas de fond, texte #005B8C | Souligné | Outline visible | — | Opacité 50% |

### Champs de formulaire

- Input texte : bordure #E5E7EB, focus bordure #005B8C

- Textarea : même style, redimensionnable verticalement

- Select / Dropdown : icône chevron, même style qu'input

- Checkbox : cochée en #005B8C — Radio button : sélectionné en #005B8C

### Messages d'alerte

| Type | Couleur | Icône | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| Succès | #22C55E | Check | L'action a été effectuée avec succès. |
| Avertissement | #F59E0B | AlertTriangle | Veuillez vérifier les informations saisies. |
| Erreur | #EF4444 | X | Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. |
| Information | #3B82F6 | Info | Voici une information importante. |

## 8.6 Style général et ambiance

- Style visuel : Flat design moderne avec légères ombres pour la profondeur

- Border-radius : 8px pour les éléments (boutons, champs, cartes, modales)

- Ombres : Petite 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1) / Moyenne 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08) / Grande 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.12)

- Espacements (système 8px) : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 64, 80, 96px

- Grille : 12 colonnes, max-width contenu : 1200px, gouttières : 24px

- Animations/Transitions : Durée 150ms (rapide), 250ms (standard), 350ms (lente) — Timing ease-in-out

## 8.7 Document de charte graphique complet

La charte graphique complète est reproduite ci-dessous :

# Partie 9 — Maquettes

## 9.1 Page d'accueil / Tableau de bord

Objectif : Offrir une vue synthétique de l'activité du cabinet à la connexion.

### Éléments présents

- En-tête : Logo VetCare + nom du cabinet + nom de l'utilisateur connecté + bouton déconnexion

- Navigation latérale (sidebar) : liens vers chaque module (Animaux, Clients, Personnel, Médicaments, Dossiers médicaux, Administration)

- Widgets statistiques : nombre de patients, consultations du jour, rappels vaccins en attente, alertes stock

- Tableau des derniers rendez-vous

- Liste des rappels vaccins à effectuer (avec badge coloré)

- Alertes stock médicaments

### Charte appliquée

- Fond #F5F7FA, cartes blanches #FFFFFF

- Titres en Poppins 600, corps en Inter 400

- Navigation en bleu primaire #005B8C

- Badges de statut colorés selon les règles définies

## 9.2 Maquette — Gestion des animaux

Objectif : Permettre la consultation, la création et la gestion des fiches animaux.

### Éléments de liste

- Barre de recherche (par nom, espèce, propriétaire)

- Filtres (espèce, statut vaccinal, vétérinaire référent)

- Tableau de liste avec colonnes : Nom, Espèce (icône Lucide), Propriétaire, Dernière visite, Statut vaccinal (badge)

- Bouton « + Ajouter un animal » (CTA orange #FF9F43)

- Actions par ligne : Voir fiche, Modifier, Archiver

### Fiche animal (vue détail)

- Photo/avatar de l'animal

- Informations générales (nom, espèce, race, sexe, date de naissance, poids, numéro de puce)

- Propriétaire (lien vers la fiche client)

- Onglets : Informations | Dossier médical | Prescriptions | Documents

- Bouton « Nouvelle consultation »

## 9.3 Maquette — Gestion des clients / personnel

### Page Clients

- Liste avec colonnes : Nom, Prénom, Téléphone, Email, Nombre d'animaux, Dernière visite

- Bouton « + Nouveau client »

- Recherche par nom, email, téléphone

- Fiche client : informations personnelles + liste des animaux associés + historique des visites + données de facturation

### Page Personnel

- Liste du personnel avec colonnes : Nom, Rôle (badge), Email, Statut (actif/inactif)

- Gestion des accès : attribution de rôle, activation/désactivation de compte

- Accès restreint : uniquement pour les utilisateurs avec rôle Administrateur

## 9.4 Maquette — Gestion médicaments / traitements

### Page Stock médicaments

- Tableau : Nom commercial, Principe actif, Forme, Stock actuel, Seuil alerte, Statut (badge), Date péremption

- Alertes automatiques pour stock faible et péremption proche

- Bouton « + Ajouter un médicament »

### Page Prescriptions

- Liée au dossier médical d'un animal

- Formulaire de prescription : sélection médicament, dosage, fréquence, durée

- Aperçu et impression de l'ordonnance

# Partie 10 — Planification du projet

## 10.1 Liste des tâches — Phase conception

| N° | Tâche | Antécédent | Durée | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Analyse du sujet / cahier des charges initial | — | 1 j | À faire |
| B | Rédaction lettre d'accompagnement | A | 1 j | À faire |
| C | Rédaction introduction cahier des charges | A | 1 j | À faire |
| D | Définition des besoins fonctionnels | A | 2 j | À faire |
| E | Définition des besoins non-fonctionnels | A | 1 j | À faire |
| F | Identification des entités | D | 1 j | À faire |
| G | Identification des attributs de chaque entité | F | 2 j | À faire |
| H | Création du dictionnaire des données | G | 2 j | À faire |
| I | Définition des types et tailles des champs | H | 1 j | À faire |
| J | Schéma relationnel / MCD | H | 2 j | À faire |
| L | Présentation des fonctions du logiciel | D | 2 j | À faire |
| M | Charte graphique – couleurs/logo | E | 1 j | À faire |
| N | Charte graphique – typographies/maquettes | M | 2 j | À faire |
| O | Maquette page d'accueil | N | 1 j | À faire |
| P | Maquette gestion animaux | N | 1 j | À faire |
| Q | Maquette gestion clients/personnel | N | 1 j | À faire |
| R | Maquette gestion médicaments/traitements | N | 1 j | À faire |
| S | Liste des tâches projet (Excel) | A | 1 j | À faire |
| T | MPM sur MS Project | S | 2 j | À faire |
| U | Intégration des ressources humaines dans Project | T | 1 j | À faire |
| V | Intégration des coûts par tâche | U | 1 j | À faire |
| W | Calendrier de développement | V | 1 j | À faire |
| X | Rédaction du devis | V | 2 j | À faire |
| Y | Contrat de fabrication du site | X | 2 j | À faire |
| Z | Contrat de sous-traitance BDD (SQL) | J | 2 j | À faire |
| AA | Proposition hébergement | W | 1 j | À faire |
| AB | Proposition formation | W | 1 j | À faire |
| AC | Proposition maintenance | W | 1 j | À faire |
| AD | Compilation finale cahier des charges | O,P,Q,R,L,I | 2 j | À faire |
| AE | Relecture / corrections | AD,Y,Z,AA,AB,AC | 1 j | À faire |
| AF | Dépôt sur Claroline + remise prof | AE | 1 j | À faire |

## 10.2 Liste des tâches — Phase développement

| Tâche | Description | Antécédent | Durée | Responsable | Coût (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Réunion de lancement | — | 1 j | Tous | 1 600 |
| D12 | Développement back-end API REST | D1 | 3 j | Dylan | 1 200 |
| D13 | Développement authentification & droits | D1 | 2 j | Noa | 800 |
| D14 | Modélisation et création BDD SQL | D1 | 3 j | Noa | 1 200 |
| D15 | Développement gestion clients | D12 | 2 j | Noa | 800 |
| D16 | Développement gestion animaux | D12 | 2 j | Dylan | 800 |
| D17 | Développement gestion personnel | D12 | 1 j | Dylan | 400 |
| D18 | Développement gestion médicaments | D12 | 2 j | Adrien | 800 |
| D19 | Front-end – écran connexion | D13 | 1 j | Adam | 400 |
| D20 | Front-end – tableau de bord | D19 | 2 j | Adam | 800 |
| D21 | Front-end – écran dossier médical | D12 | 2 j | Adrien | 800 |
| D22 | Recherche / filtres | D17, D18 | 1 j | Adam | 400 |
| D23 | Upload documents (PDF/images) | D21 | 1 j | Dylan | 400 |
| D24 | Tests unitaires back-end | D12, D13, D15 | 2 j | Noa | 800 |
| D25 | Tests d'intégration | D24 | 2 j | Adrien | 800 |
| D26 | Tests d'interface (UX) | D20, D21, D22 | 1 j | Adam | 400 |
| D27 | Correction des bugs | D25, D26 | 2 j | Dylan | 800 |
| D28 | Documentation technique | D27 | 1 j | Noa | 400 |
| D29 | Documentation utilisateur | D27 | 1 j | Adrien | 400 |
| D30 | Déploiement sur serveur de test | D27 | 1 j | Adam | 400 |
| D31 | Recette finale avec client | D30 | 1 j | Dylan | 400 |
| D32 | Déploiement production | D31 | 1 j | Tous | 1 600 |

## 10.3 Récapitulatif des ressources humaines

| Membre | Durée totale | Coût main d'oeuvre |
| --- | --- | --- |
| Adrien | 14 jours | 5 600 € |
| Adam | 13 jours | 5 200 € |
| Dylan | 11 jours | 4 400 € |
| Noa | 13 jours | 5 200 € |
| Collectif (D1, D32) | 2 j × 4 | 3 200 € |
| TOTAL | — | 23 600 € |

Tarif journalier moyen appliqué : 400 €/jour/développeur

# Partie 11 — Devis et aspects financiers

## 11.1 Devis N°2026-001

Prestataire : TechSolutions Lyon — 12 Avenue des Alpes, 69000 Lyon — SIRET : 123 456 789 00012

Client : Cabinet du Dr. Martin DUPONT — 12 rue des Lilas, 31000 Toulouse — contact@vet-deslilas.fr

| Description | Montant HT |
| --- | --- |
| Développement logiciel de gestion client et rendez-vous | 4 500,00 € |
| Formation du personnel (5 personnes — 1 jour) | 500,00 € |
| Total HT | 5 000,00 € |
| TVA (20%) | 1 000,00 € |
| TOTAL TTC | 6 000,00 € |

## 11.2 Proposition d'hébergement

| Critère | Description |
| --- | --- |
| Type d'hébergement | Serveur cloud dédié (VPS) |
| Localisation | Union Européenne (France) |
| Prestataire suggéré | OVHcloud / Scaleway |
| Disponibilité garantie | 99,9% (SLA) |
| Sauvegardes | Quotidiennes automatiques, rétention 30 jours |
| Sécurité | HTTPS/TLS 1.3, pare-feu, détection d'intrusion |
| Coût estimé | 50 à 100 €/mois HT selon configuration |
| Conformité RGPD | Données hébergées en France / UE uniquement |

Un contrat de sous-traitance (art. 28 RGPD) devra être signé entre le Cabinet et l'hébergeur.

## 11.3 Proposition de formation

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Public cible | 5 membres du personnel (vétérinaires + secrétariat) |
| Durée | 1 journée (7 heures) |
| Format | Présentiel dans les locaux du cabinet |
| Contenu | Prise en main de l'interface, gestion des fiches, saisie médicale, gestion des stocks, administration des comptes |
| Support remis | Guide utilisateur complet (PDF) |
| Coût | 500,00 € HT (inclus dans le devis) |

## 11.4 Proposition de maintenance

| Type | Description | Délai d'intervention |
| --- | --- | --- |
| Maintenance corrective | Correction des bugs et anomalies | 48h ouvrées |
| Maintenance évolutive | Ajout de nouvelles fonctionnalités (sur devis) | Sur planification |
| Maintenance préventive | Mises à jour de sécurité, optimisations | Mensuelle |
| Sauvegarde & supervision | Surveillance serveur, alertes automatiques | Continue |

Contrat de maintenance : à définir séparément — Forfait mensuel ou annuel disponible.

# Partie 12 — Contrats

## 12.1 Contrat de fabrication du logiciel

Objet : Le présent contrat engage TechSolutions Lyon à développer, tester et livrer l'application VetCare conformément aux spécifications du présent cahier des charges.

Éléments clés :

- Livraison en plusieurs jalons définis dans le planning (§10) ;

- Recette finale avec validation du client (tâche D31) ;

- Garantie corrective de 3 mois post-livraison incluse ;

- Propriété intellectuelle transférée au client à réception du solde ;

- Pénalités de retard définies selon accord commercial.

## 12.2 Contrat de sous-traitance BDD (SQL)

Objet : Sous-traitance de la conception et de l'administration de la base de données SQL à un spécialiste désigné au sein de l'équipe projet (Noa).

Éléments clés :

- Livraison du schéma relationnel validé ;

- Scripts de création des tables et des contraintes ;

- Jeux de données de test ;

- Documentation technique de la base de données ;

- Respect des obligations RGPD (art. 28) pour tout sous-traitant accédant aux données personnelles.

# Partie 13 — Conformité RGPD

## 13.1 Registre des activités de traitement

Conformément à l'article 30 du RGPD, le Cabinet du Dr. Martin DUPONT tient un registre des activités de traitement des données personnelles.

Responsable de traitement : Dr. Martin DUPONT — DPO : Non obligatoire pour un cabinet de cette taille ; le choix de ne pas en désigner est documenté.

| N° | Référence | Finalité | Données sensibles |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ref-001 | Contrôle d'accès à l'application | Non |
| 2 | ref-002 | Gestion des clients du cabinet | Non |
| 3 | ref-003 | Gestion des fiches animaux | Non |
| 4 | ref-004 | Gestion des employés du cabinet | Non |
| 5 | ref-005 | Suivi médical des animaux | Oui (Données sensibles) |
| 6 | ref-006 | Gestion du stock de médicaments | Oui (indirect) |

## 13.2 Durées de conservation

| Catégorie de données | Durée de conservation |
| --- | --- |
| État civil / Identification clients | 5 ans après clôture du dossier |
| Données économiques / Facturation | 10 ans (obligation comptable) |
| Données de connexion (logs, IP) | 6 mois |
| Dossiers médicaux des animaux | Durée de la relation + 5 ans |
| Données du personnel (RH) | Durée du contrat + 5 ans |

## 13.3 Mesures de sécurité appliquées

| Mesure | Détail |
| --- | --- |
| Contrôle d'accès | Accès restreint par rôle (RBAC) |
| Chiffrement | Données chiffrées en transit (HTTPS) et au repos |
| Sauvegarde | Sauvegardes automatiques quotidiennes |
| Traçabilité | Journalisation de toutes les connexions et actions sensibles |
| Mots de passe | Hachage bcrypt, politique de complexité |

## 13.4 Droits des personnes

- Une politique de confidentialité doit être remise aux clients et affichée en cabinet ;

- Les clients disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité ;

- Un mécanisme de traitement des demandes d'exercice des droits doit être mis en place.

## 13.5 Sous-traitants et transferts

| Sous-traitant | Nature | Contrat DPA (art. 28) |
| --- | --- | --- |
| TechSolutions Lyon (prestataire logiciel) | Éditeur / Développeur | À signer |
| Hébergeur (OVHcloud / Scaleway) | Hébergement des données | À signer |

Aucun transfert de données hors Union Européenne identifié.

# Partie 14 — Annexes

## Annexe A — Récapitulatif financier global

| Poste | Montant HT |
| --- | --- |
| Développement logiciel | 4 500,00 € |
| Formation du personnel | 500,00 € |
| Total Devis TTC | 6 000,00 € |
| Hébergement (estimation annuelle) | 600 à 1 200 € |
| Maintenance (selon contrat) | À définir |

## Annexe B — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| MCD | Modèle Conceptuel de Données |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679) |
| DPO | Data Protection Officer (Délégué à la Protection des Données) |
| DPA | Data Processing Agreement (Contrat de traitement des données) |
| RBAC | Role-Based Access Control (Contrôle d'accès basé sur les rôles) |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines |
| API REST | Interface de programmation web standardisée |
| BDD | Base De Données |
| VPS | Virtual Private Server (Serveur Privé Virtuel) |
| TLS | Transport Layer Security (protocole de chiffrement) |
| CTA | Call To Action (Appel à l'action) |
| UX | User Experience (Expérience Utilisateur) |
| SLA | Service Level Agreement (Accord de niveau de service) |
| NAC | Nouveaux Animaux de Compagnie |

## Annexe C — Contacts

| Rôle | Nom | Contact |
| --- | --- | --- |
| Client / Maître d'ouvrage | Dr. Martin DUPONT | contact@vet-deslilas.fr |
| Chef de projet | [Prénom NOM] | TechSolutions Lyon |
| Développement BDD | Noa | TechSolutions Lyon |
| Développement Front-end | Adrien / Adam | TechSolutions Lyon |
| Développement Back-end | Dylan | TechSolutions Lyon |

Document établi le 4 juin 2026  —  TechSolutions Lyon  —  SIRET : 123 456 789 00012

Cahier des charges — Application VetCare — Dr. Martin DUPONT, Toulouse — Version 1.0 — Confidentiel

Note d'utilisation : Ce cahier des charges constitue le document de référence contractuel entre TechSolutions Lyon et le Cabinet Vétérinaire du Dr. Martin DUPONT. Toute modification devra faire l'objet d'un avenant signé par les deux parties.