## 1. Cahier des charges
N° | Tâche | Antécédent | Durée (j) | Statut
A | Analyse du sujet / cahier des charges initial | - | 1 | À faire
B | Rédaction lettre d'accompagnement | A | 1 | À faire
C | Rédaction introduction cahier des charges | A | 1 | À faire
D | Définition des besoins fonctionnels | A | 2 | À faire
E | Définition des besoins non-fonctionnels | A | 1 | À faire
F | Identification des entités (animaux clients personnel) | D | 1 | À faire
G | Identification des attributs de chaque entité | F | 2 | À faire
H | Création du dictionnaire des données | G | 2 | À faire
I | Définition des types et tailles des champs | H | 1 | À faire
J | Schéma relationnel / MCD | H | 2 | À faire
L | Présentation des fonctions du logiciel | D | 2 | À faire
M | Charte graphique – choix couleurs/logo | E | 1 | À faire
N | Charte graphique – typographies/maquettes | M | 2 | À faire
O | Maquette page d'accueil | N | 1 | À faire
P | Maquette gestion animaux | N | 1 | À faire
Q | Maquette gestion clients/personnel | N | 1 | À faire
R | Maquette gestion médicaments/traitements | N | 1 | À faire
S | Liste des tâches projet (Excel) | A | 1 | À faire
T | MPM sur MS Project | S | 2 | À faire
U | Intégration des ressources humaines dans Project | T | 1 | À faire
V | Intégration des coûts par tâche | U | 1 | À faire
W | Calendrier de développement | V | 1 | À faire
X | Rédaction du devis | V | 2 | À faire
Y | Contrat de fabrication du site | X | 2 | À faire
Z | Contrat de sous-traitance BDD (SQL) | J | 2 | À faire
AA | Proposition hébergement | W | 1 | À faire
AB | Proposition formation | W | 1 | À faire
AC | Proposition maintenance | W | 1 | À faire
AD | Compilation finale cahier des charges | O,P,Q,R,L,I | 2 | À faire
AE | Relecture / corrections | AD,Y,Z,AA,AB,AC | 1 | À faire
AF | Dépôt sur Claroline + remise prof | AE | 1 | À faire

## 2. Développement Appli
N° | Tâche | Antécédent | Durée (j) | Responsable | Statut | Coût (€)
D1 | Mise en place environnement de dev (IDE Git serveur) | - | 1 | Tous | À faire | 1600
D2 | Création base de données SQL (structure) | D1 | 2 | Noa | À faire | 800
D3 | Création des tables Animaux + relations | D2 | 1 | Noa | À faire | 400
D4 | Création des tables Clients + relations | D2 | 1 | Adrien | À faire | 400
D5 | Création des tables Personnel + relations | D2 | 1 | Adam | À faire | 400
D6 | Création des tables Médicaments + relations | D2 | 1 | Dylan | À faire | 400
D7 | Insertion jeu de données de test | D3,D4,D5,D6 | 1 | Noa | À faire | 400
D8 | Développement back-end – module Animaux | D3 | 3 | Noa | À faire | 1200
D9 | Développement back-end – module Clients | D4 | 3 | Adrien | À faire | 1200
D10 | Développement back-end – module Personnel | D5 | 3 | Adam | À faire | 1200
D11 | Développement back-end – module Médicaments | D6 | 3 | Dylan | À faire | 1200
D12 | Développement back-end – dossier médical | D8 | 2 | Noa | À faire | 800
D13 | Développement back-end – traitements/prescriptions | D11 | 2 | Dylan | À faire | 800
D14 | Système d'authentification / connexion | D1 | 2 | Adrien | À faire | 800
D15 | Gestion des rôles (admin / véto / assistant) | D14 | 1 | Adam | À faire | 400
D16 | Front-end – page d'accueil / navigation | D1 | 2 | Noa | À faire | 800
D17 | Front-end – écran gestion animaux | D8 | 2 | Adrien | À faire | 800
D18 | Front-end – écran gestion clients | D9 | 2 | Adam | À faire | 800
D19 | Front-end – écran gestion personnel | D10 | 2 | Dylan | À faire | 800
D20 | Front-end – écran médicaments/traitements | D13 | 2 | Noa | À faire | 800
D21 | Front-end – écran dossier médical | D12 | 2 | Adrien | À faire | 800
D22 | Recherche / filtres (animaux clients) | D17,D18 | 1 | Adam | À faire | 400
D23 | Upload documents analyses (PDF/images) | D21 | 1 | Dylan | À faire | 400
D24 | Tests unitaires back-end | D12,D13,D15 | 2 | Noa | À faire | 800
D25 | Tests d'intégration | D24 | 2 | Adrien | À faire | 800
D26 | Tests d'interface (UX) | D20,D21,D22 | 1 | Adam | À faire | 400
D27 | Correction des bugs | D25,D26 | 2 | Dylan | À faire | 800
D28 | Documentation technique | D27 | 1 | Noa | À faire | 400
D29 | Documentation utilisateur | D27 | 1 | Adrien | À faire | 400
D30 | Déploiement sur serveur de test | D27 | 1 | Adam | À faire | 400
D31 | Recette finale avec client | D30 | 1 | Dylan | À faire | 400
D32 | Déploiement production | D31 | 1 | Tous | À faire | 1600

## 3. Récap financier
Membre | Durée totale | Coût main d'œuvre
Membre 1 | 14 j | 5600
Membre 2 | 13 j | 5200
Membre 3 | 11 j | 4400
Membre 4 | 13 j | 5200
Collectif (D1, D32) | 2 j (x4) | 3200
Poste | Montant
Développement application | 23600
Hébergement (1 an) | 500
Formation utilisateurs (2j) | 1200
Maintenance (1 an) | 2400
Marge / imprévus (10%) | 2770
TOTAL DEVIS HT | 30470
TOTAL TTC (20%) | 36564